Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 400-203/22-V

Датум: 25. фебруара 2022. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 81. Закона о буџетском систему (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), чланa 14. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору  (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број  89/19), члана 2. став 1. тачка 27. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/22- пречишћен текст) и члана 49.  Пословника о раду Градског већа  (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној 25. фебруара 2022.године, доноси

ПРОЦЕДУРУ

ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О СИСТЕМУ

ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Акционим планом за успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК) утврђене су обавезе и рокови за носиоце пословних процеса у Градским управама и стручним службама града Крагујевца. Једна од обавеза јесте подношење извештаја о активностима на спровођењу успостављања система ФУК.

- ПРОЦЕС  ИЗВЕШТАВАЊА

Процес извештавања о систему финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: Извештавање) започиње упућивањем захтева са Упитником за самооцењивање интерне контроле члановима Радне групе за успостављање система ФУК, који су одређени као обвезници извештавања, да доставе извештај о спровођењу активности. Захтев упућује координатор за ФУК или заменик руководиоца радне групе за успостављање, праћење и спровођење система ФУК.

- РОКОВИ

Извештаји се израђују на кварталном нивоу, односно четири пута у току године. Ова динамика омогућава координатору за ФУК да адекватно прати спровођење активности и благовремено припреми Годишњи извештај о систему ФУК-а, док од чланова Радне групе захтева континуирано фокусирање на благовремено предузимање активности у процесу увођења ФУК-а.

У табели су приказане фазе, рокови и обавезе у процесу извештавања носилаца активности у процесу увођења ФУК-а.

| Период на који се односи извештај | Слање захтева за достављање извештаја | Рок за достављање извештаја | Израда интерног кварталног извештаја |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. јануар – 31. март | 15. март – 31. март | 15. април | 15. април – 15. јун |
| 1. април – 30. јун | 15. јун – 30. јун | 15. јул | 15. јул – 15. септембар |
| 1. јул – 30. септембар | 15. септембар – 30.септембар | 15. октобар | 15. септембар – 15. децембар |
| 1. октобар – 31.децембар | 15. децембар – 31. децембар | 15. јануар | 15. јануар – 15. март |

IV. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

4.1. Извештајни период

Извештаји се израђују за период од три месеца. Обвезници извештавања дужни су да опишу све актвности које су спроведене у извештајном периоду у циљу успостављања и унапређења система финансијског управљања и контроле.

4.2. Упућивање захтева за достављање кварталног извештаја

Захтев за израду кварталног извештаја упућује се крајем квартала, а најкасније до истека периода на који се квартални извештај односи, како би се обезбедила благовременост у извештавању.

4.3. Рок за достављање извештаја

Рок за извештавање односно достављање извештаја износи 15 дана од дана завршетка квартала.

4.4. Израда интерног кварталног приказа спроведених активности на основу извештаја обвезника

Након истека рока за достављање кварталних извештаја обвезника извештавања, координатор за ФУК или заменик руководиоца радне групе за успостављање, праћење и спровођење система ФУК анализира тренутно стање тако што: 1) врши увид у достављене извештaје свих обвезника извештавања и упућује поновни захтев оним обвезницима који то нису учинили; и 2) оцењује статус активности и пружа помоћ приликом ажурирања пословних процеса у случају насталих промена. На основу сумираних података, координатор за ФУК израђује интерни квартални приказ спроведених активности. Сврха овог приказа је благовремено утврђивање проблема у оквиру пословних процеса и/или извештавању, као и олакшавање припреме Годишњег извештаја који се доставља Министарству финансија-Централној јединици за хармонизацију. Период за израду интерног кварталног приказа спроведених активности је флексибилан, али је препорука да се извештај припреми пре отпочињања извештавања за наредни квартал.

V. САДРЖИНА ИЗВЕШТАЈА

5.1. Садржај извештаја о систему финансијског управљања и контроле

Извештај садржи све битне информације од значаја за систем ФУК, као и ажуриране пословне процесе. Саставни део извештаја је степен напретка, односно висина испуњености циљева пословних процеса. Такође, у циљу уједначавања извештавања и лакшег праћења спровођења активности, уз захтев за достављање извештаја доставља се Упитник за самооцењивање интерне контроле. Питања у Упитнику су припремљена тако да одговор „НЕ“ указује на слабост која мора да се решава.

5.2. Препоруке за даље поступање/ коментари (факултативни део)

Обвезник извештавања има могућност да поред обавезних информација изнесе све чињенице које  сматра релевантним, а које могу бити од значаја за оцену статуса активности или давање препорука у извештају.

5.3. Извештавање корисника јавних средстава према Министарству финансија-ЦЈХ

На основу кварталних извештаја, као и на основу других релевантних извора, координатор за ФУК израђује Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле, на начин прописан од стране овог Министарства.

5.4. Начин прикупљање података и информација о стању и статусу спровођења активности

За оцену статуса активности основни извор информација представљају извештаји обвезника, који морају да садрже верификацију предузетих активности. Координатор за ФУК приликом израде Годишњег извештаја, узима у обзир све што обвезници извештавања достављају, а може да им упути додатна питања или захтеве за појашњење, уколико нешто није довољно јасно за адекватну оцену статуса активности. Поред извештаја обвезника, за анализу контекста у којем се одређене активности спроводе и боље разумевање стања у области која је предмет извештавања, координатор може користити и друге изворе информација. То могу бити:  Истраживања у одређеној области која је предмет праћења; Извештаји других Градских управа о стању у појединим областима; Извештаји о раду Градских управа; План развоја града Крагујевца и слично.

У циљу адекватног оцењивања статуса активности неопходно је да обвезници извештавања адекватно известе о спровођењу активности које преузимају како би систем ФУК-а адекватно функционисао. Јасан показатељ резултата код појединих активности су акта која се усвајају од стране разних органа ЈЛС (као на пример: правилник, процедура, упутство, односно докуменат који представља ревизорски траг). За овакве активности је једноставно доћи до одговора да ли су спроведене, чак и уколико обвезник не извести адекватно о њиховом спровођењу.

VI  Процедуру за извештавање о систему финансијског управљања и контроле, објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове процедуре, садржан је у одредбама члана 81. Закона о буџетском систему (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), чланa 14. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број  89/19) којима је прописано да корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи политикама, процедурама и активностима; да се финансијско управљање и контрола организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији; да су руководиоци унутрашњих организационих јединица корисника јавних средстава одговорни руководиоцу корисника јавних средстава за активности успостављања, одржавања и унапређења финансијског управљања и контроле, као и за извештавање о систему финансијског управљања и контроле у делокругу рада организационе јединице којом руководе у оквиру овлашћења и одговорности која су им додељена, затим у одредбама члана 2. став 1. тачка 27. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/22- пречишћен текст) којим је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са Законом, Статутом, Одлукама Скупштинe града и другим актима и члану 49. став 1. и 2. Пословника о раду Градског већа ("Службеном листу Града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст) којима је прописано да Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси решења, закључке, наредбе, упутства, пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења.

Разлог за доношење ове процедуре је садржан у обавези свих јединица локалних самоуправа да успоставе адекватан систем финансијског управљања и контроле који обухвата систем политика, процедура и активности којима се управља трошењем јавних средстава и врши контрола тих расхода. Систем треба да буде креиран према специфичним потребама локалне самоуправе, да се редовно прилагођава променама и новинама,  да се успостави процес управљања ризицима ради реализације циљева организације и да руководству омогући доношење одлука заснованих на релевантним информацијама. Овим системом се  oбeзбeђуje увeрaвaњe дa ћe сe циљeви кoрисникa jaвних срeдстaвa oствaрити нa прaвилaн, eкoнoмичaн, eфикaсaн и eфeктивaн нaчин, крoз:

1) пoслoвaњe у склaду сa прoписимa, унутрaшњим aктимa и угoвoримa;

2) пoтпунoст, рeaлнoст и интeгритeт финaнсиjских и пoслoвних извeштaja;

3) дoбрo финaнсиjскo упрaвљaњe и зaштиту срeдстaвa и пoдaтaкa.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић

Координатор за ФУК,

Марија Шапић ___________________

Члан Градског већа за локалну самоуправу,

Сања Туцаковић _________________