Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 34-437/24-V

Датум: 5. април 2024.године

К р а г у ј е в а ц

- Градско веће, на основу члана 22. став 1. и члана 24. став 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 16/24), члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Крагујевца“, број 13/24),  на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крагујевца, на седници одржаној дана, 5. априла 2024. године, усваја

- ПРОГРАМ

- за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја  на путевима

- на територији града Крагујевца за 2024. годину

I УВОД

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру одређених области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

У складу са Одлуком о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024.години  чији је саставни део Национални годишњи програм унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2024. годину и Првим јавним позивом за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години (број: 401-00-00004/2024-01, од 19.03.2024. године, у даљем тексту: Јавни позив) опредељена су средства за финансирање безбедности саобраћаја у износу од 25.000.000,00 динара.

Средства која се додељују Јавним позивом, имају за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају уз транспарентну и ефикасну расподелу и коришћење средстава за финансирање мера и активности за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији, чиме се тежи достизању стратешког циља - да се смањи број погинулих и тешко телесно повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2019. годину, као и без погинуле деце у саобраћају од 2030. године.

Програм јединице локалне самоуправе, у складу са Јавним позивом, садржи следеће области рада:

1)	унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења безбедности саобраћаја на путевима;

2)	рад тела за координацију;

3)	унапређење саобраћајног васпитања и образовања;

4)	превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на путевима;

5)	научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.

Средства која се додељују по Јавном позиву јесу наменска средства, која се опредељују у складу са Националним програмом и могу се користити искључиво за реализацију појединачних мера и активности утврђених Стратегијом безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године, са Акционим планом за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник Републике Србијеˮ, број 84/23) које спроводе јединице локалних самоуправа или су партнери у спровођењу мера и активности.

II ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ТЕЛА ПО ОБЛАСТИМА

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Израда елабората безбедности саобраћаја по методологији „Зоне школа“ по препорукама Агенције за безбедност саобраћаја са припадајућим пројектима саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зонама школа у складу са израђеним елаборатима | II, III и IV квартал | 3.000.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 2.4.6 2.5.3 |
|  | Извођење радова на постављању саобраћајне сигнализације и осталих елемената у складу са пројектима саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зонама школа | II, III и IV квартал | 5.000.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 2.4.7 2.5.4 |
|  | Израда Катастра саобраћајне сигнализације на општинским путевима на територији града Крагујевца и базе података у циљу што ефикаснијег праћења безбедносних фактора саобраћаја и идентификације опасних места | II, III и IV квартал | 1.190.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове Управљач пута | 2.2.9 |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Праћење реализације активности и промовисање рада Савета | II, III и IV квартал | 1.400.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 1.1.7 |
|  | Стицање нових знања, праћење трендова и усавршавање у области безбедности саобраћаја | II, III и IV квартал | 300.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 1.4.9 |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Учешће у пројекту „Пажљивкова смотра“ | II, III и IV квартал | 500.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 4.1.4 4.1.8 |
|  | Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом | II, III и IV квартал | 1.500.00,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 4.2.25 |
|  | Едукација деце нижих разреда основне школе о правилном и безбедном понашању у саобраћају на монтажно-демонтажном и виртуелном саобраћајном полигону и реализација позоришних представа за децу предшколце ради унапређења саобраћјног образовања и васпитања. (Поделе материјала, спровођење активности коришћењем монтажно-демонтажног и виртуелног полигона са набавком опреме и лиценци, организација представе за децу) | II, III и IV квартал | 3.480.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 4.1.4. 4.1.8. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Набавка дечијих аутоседишта са едукацијама родитеља о правилној употреби истих | II, III и IV квартал | 2.190.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 4.1.3. 4.2.3. |
|  | Кампања за безбедност угрожених категорија учесника у саобраћају – (Реализација кампање са активностима на терену, едукацијама, набавком и поделом промотивно едукативног материјала за младе, старије особе „65+“, возаче и путнике ПА, возаче теретних возила, трактористе мотоциклисте, мопедисте, бициклисте и пешаке, сходно анализи угрожених категорија) | II, III и IV квартал | 3.560.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 4.2.1. 4.2.2. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.16. 4.2.17. 4.2.18. 4.2.19. 4.2.20. 4.2.24. 4.2.25 |
|  | Учешће у промотивним активностима и кампањама које организује Агенција за безбедност саобраћаја | II, III и IV квартал | 500.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 1.5.5 |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Израда Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Крагујевца за период 2024-2030. године са акционим планом за период 2024-2027. године. | II, III и IV квартал | 1.190.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 1.1.5 |
|  | Израда Студије безбедности пешака на подручју града Крагујевца са предлогом мера за повећање безбедности пешака у саобраћају | II, III и IV квартал | 1.190.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја Градска управа за комуналне послове | 2.5.5 |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 9.190.000,00 | 36,8% |
| Рад тела | 1.700.000,00 | 6,8% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 5.480.000,00 | 21,92% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 6.250.000,00 | 25% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 2.380.000,00 | 9,52% |
| Укупно: | 25.000.000,00 | 100% |

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог програма садржан је у члану 22. став 1. и члану 24. став 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 16/24) којим је прописано да, у зависности од извора финансирања, Градско веће, као надлежни орган, усваја предлог програма који, на основу јавног позива Агенције за безбедност саобраћаја, припрема Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крагујевца на годишњем нивоу и на који Агенција за безбедност саобраћаја даје сагласност, члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члану  49. став 1. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Крагујевца“, број 13/24) којима је којима је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима,  као и да у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, само када је законом предвиђено, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и пословником о раду Градског већа.

На основу члана 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др. закон и 76/23), Влада Републике Србије на предлог министра надлежног за унутрашње послове донела је Одлуку о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години ("Службени гласник Републике Србије", број 3 од 12. јануара 2024. - исправка).

Распоред и коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години врши се у складу са Националним годишњим програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2024. годину (у даљем тексту: Национални програм), који чини саставни део Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години (у даљем тексту: Одлука).

За финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима опредељују се средства у буџету Републике Србије, на разделу министарства надлежног за унутрашње послове.

Укупна расположива финансијска средства за реализацију мера и активности којима се унапређује безбедност саобраћаја из Националног програма, који је саставни део Одлуке, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 92/23), у висини од 2.500.000.000,00 динара, на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова, глави 15.0 – Министарство унутрашњих послова, програму 1409 - Безбедност, функцији 310 – Услуге полиције, програмска активност 0004 – Подршка ЈЛС за унапређење безбедности саобраћаја, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти. Чланом 9. став 2. тачка 9. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Агенција за безбедност саобраћаја обавља послове у погледу спровођења и реализације Националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

У складу са Одлуком и Националним програмом, Агенција за безбедност саобраћаја је расписала Први јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години (број: 401-00-00004/2024-01, од дана 19.03.2024. године), којим су опредељена средства за финансирање безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Крагујевца у износу од 25.000.000,00 динара.

На основу члана 22. става 1. и члана 24. става 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 16/24), Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крагујевца за 2024. годину припремио је Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе града Крагујевца за 2024. годину и исти доставио Градском већу ради усвајања, са циљем пријаве на Први јавни позив за финансирање програма тела за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024.години.

- Разлог за усвајање овог програма садржан је у неопходности да надлежни орган, Градско веће, у складу са чланом 22. став 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/24) усвоји Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Крагујевца за 2024. годину.

- Усвајање програма има за циљ благовремено упућивање Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крагујевца за 2024.годину Агенцији за безбедност саобраћаја, ради добијања сагласности.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић